## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-04-29 | 14:00-16:00 | 完成数据的插入 | 插入时报错，空指针异常 | 找出错误的地方，改正
2018-04-30 | 19:00-21:00 | 重写项的traindataDao以及，traindata，以及依赖 | 修改后测试不通过 | 测试找出bug
2018-05-01 | 20:00-22:00 | 项目构建mvn clean install -DskipTests=true和mvn jpa-schema:generate | 测试成功，但是插入数据时报出saveAndFlush（）空指针 | 研究saveAndFlush函数的方法，找出原因
2018-05-07 | 20:00-22:00 | 修改数据插入时的错误，写入testData | 完成计划 | 继续学习数据库的操作
2018-05-15 | 14:00-15:40 | 修改项目中的细节，忽略不必要的文件 | 完成计划
2018-05-19 | 16:00-22:00 | 学习json文件的解析 | 学会简单的解析 | 学大文件分割处理
2018-05-20 | 18:00-21:35 | 试着分割json数据 | 完成分割，但是格式处理有问题 | 处理分割后的json文件
2018-05-21 | 19:00-22:45 | 写json格式处理代码 | 处理成功 | 解析分割后的文件
2018-05-22 | 16:00-21:20 | 解析json,并且插入数据库 | 处理成功 | 再解析一个文件
2018-05-23 | 16:00-18:30 | 实现数据库批量处理 | 没解决 | 学习批处理
2018-05-24 | 19:30-23:12 | 修改Relationship的数据处理部分代码，数据格式问题 | 格式处理正确 | 批处理加强
2018-05-26 | 15:30-20:50 | 修改Relationship和其他类的关系，改变了解析方式 | 改变成功 | 学习MVC
2018-06-17 | 15:30-22:00 | 修改relationship及其相关类 | 未完成 | 继续完成relationship相关类的编写
2018-06-18 | 9:30-22:00 | 写解析json的代码 | 解析完成 | 插入数据
2018-06-19 | 13:00-20:00 | 项目重立项，修改relationship的级联关系 | 修改成功 | 插入json数据
2018-06-20 | 13:00-17:00 | 添加relationshipManager的测试方法 | 通过测试 | 解析scene的数据
2018-06-21 | 13:00-17:00 | 添加scene类和scene的manager及其测试方法 | 添加完成，可以插入数据 | 编写relationship的ExtJS
2018-06-22 | 13:00:-16:00 | 学习bootstrap | 设计页面 | 学习中
2018-06-23 | 13:00-20:00 | 学习bootstrap的官方教程 | 学会使用部分组件 | 编写例子
2018-06-24 | 8:00-13:00 | 编写首页的controller | 试着编写主页的样式 | 优化样式
2018-06-26 | 13:00-16:30 | 写概要设计说明书 | 初步完成 | 继续修改首页
2018-06-27 | 13:00-16:00 | 修改首页样式，学习bootstrap | 部分修改成功 | 修改relationship的字段设计
2018-06-28 | 13:00-16:30 | 修改relationship的字段个myObject的字段，添加js界面 | 完成 | 添加登入界面
2018-06-29 | 13:00-16:30 | 调整原来的主页位管理原页面，并实现登入的逻辑 | 实现登入，并对密码加密 | 修改问答的controller
2018-06-30 | 13:00-22:00 | 修改问答和myobject的关联，和添加问答的js | 部分添加成功 | 完成通过链接请求获取question and answer的特殊数据
2018-07-02 | 14:00-21:30 | 完成管理员页面的登入状态判断，并修改样式 | 部分修改，界面仍需改善 | 改善管理员的界面