## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-10 | 17:00-19:00 | 学习spring core ioc 和di | 完成 | 没有实现，明天实现
2018-05-11 | 15:00-17:00 | 实现昨天内容和向数据库里插入数据 | 完成 | JPA配置不懂
2018-05-12 | 16:00-18:00 | 学习springdata和hibernate | 项目还有点问题 | 找出并解决问题
2018-05-13 | 14:00-16:00 | 解决昨天的问题 | 完成 | 学习jpa 和serizable
2018-05-14 | 15:00-17:00 | 学习jpa 和serizable | 完成 | 学习hibernate的几种配置
2018-05-15 | 19:00-21:00 | 学习hibernate的几种配置 | 完成 | 学习Repositary
2018-05-16 | 16:00-18:00 | 学习Repositary | 完成 | 配置studentservice项目框架并提交
2018-05-17 | 16:00-19:00 | 配置studentservice的框架 | 完成 | tortoisegit不熟练，多看点资料
2018-05-18 | 20:00-22:00 | 把课程表插入数据库并用@Query实现对课程表增删改查 | 未完成 | 查询时出现栈溢出
2018-05-19 | 19:00-21:00 | 实现查找 | 未完成 | 复习JPA 及Repositary及其子接口
2018-05-20 | 14:00-16:00 | 学习springMVC | 完成一点 | 继续学习
2018-05-21 | 18:00-20:00 | 创建实体类插入json文件 | 完成 | hibernate级联出现问题，已经解决