## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 将base,dao,service的pom配置好，实体类还没有完全实现
2018-05-04 | 19:00-21:30 | 1.实体的创建，servicemo模块的完成 | 基本实现，还未完成测试
2018-06-19 | 13：00-16：20 | jinkens的安装 | 部分完成 | 第二天完成
2018-06-20 | 13：00-16：20 | question问题json解析 | 部分完成 | 调试错误
2018-06-21 | 13：00-16：20 | question问题json解析 | 完成
2018-06-22 | 13：00-16：21 | 安装Jira | 部分完成 | 配置管理员管理
2108-06-25 | 13：00-16：22 | 写测试报告 | 部分完成 | 项目完成时测试报告写完
2018-06-26 | 13：00-16：23 | 数据库里面的js文件 | 有错误 | 后续在更改
2018-06-27 | 13：00-16：24 | 增加类的关联 | 完成
2018-06-28 | 13：00-16：25 | 修改js文件 | 完成 | 更够呈现页面
2018-06-29 | 13：00-16：26 | 测试计划和报告 | 未完成 | 项目还没有完成
13：00-16：27
13：00-16：28
13：00-16：29

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2